# 📆 Faz 1 Timeline + Ödeme Planı (MVP )

### 🔹 Sprint 1-2 (Hafta 1-2) → Temel Altyapı

📌 Yapılacaklar:

- Proje setup (Monorepo, CI/CD, Firebase altyapısı)

- Database şema v1 (Firestore)

- Kayıt & Giriş (Firebase Auth)

💰 Ödeme: 2.000 TL (kayıt & giriş tamamlandığında)

### 🔹 Sprint 3-4 (Hafta 3-4) → Core Backend

📌 Yapılacaklar:

- Saha yönetimi (CRUD – saha ekleme, adres, fiyat, saat)

- Rezervasyon sistemi (müsaitlik kontrolü, çakışma engelleme)

- Admin panel başlangıç (web)

💰 Ödeme: 8.000 TL

### 🔹 Sprint 5-6 (Hafta 5-6) → Ödeme Entegrasyonu

📌 Yapılacaklar:

- İyzico / PayTR entegrasyonu

- Online ödeme + nakit seçeneği

- Fatura & iade sistemi

- Split payment (basit versiyon)

💰 Ödeme: 15.000 TL

### 🔹 Sprint 7-8 (Hafta 7-8) → Frontend / Web

📌 Yapılacaklar:

- Web arayüzü (Next.js + Tailwind)

- Saha listesi & rezervasyon akışı

- Kullanıcı paneli (rezervasyonları görme)

- Saha paneli (saha sahipleri için rezervasyon yönetimi)

💰 Ödeme: 20.000 TL

### 🔹 Sprint 9-10 (Hafta 9-10) → Test & Pilot

📌 Yapılacaklar:

- 3–5 saha ile pilot (Kadıköy’de)

- 100 kullanıcı ile canlı test

- Hataların düzeltilmesi